- PRIMER INFORME TRIMESTRAL AGENDA NORMATIVA

- ENERO 2010

- ESTADO DE TRAMITACIÓN

La agenda normativa 2009, ha iniciado su trabajo el 6 de marzo de 2009, una vez que el Servicio de Aduanas ha contado con la validación del ministerio de Hacienda.

Dicha agenda está conformada por 6 medidas de corto plazo y 13 de mediano plazo.

Con fecha 8 de enero de 2010 se da por culminada el desarrollo de la cartera de medidas de esta agenda 2009 y el informe que se entrega a continuación da cuenta del resultado de este trabajo.

- PROCEDIMIENTOS

      - Estructura funcional

La estructura funcional creada para el desarrollo de los temas de la agenda normativa 2009 es la siguiente:

        - Director Nacional de Aduanas en ejercicio de sus facultades legales es la autoridad con competencia resolutiva.

        - Comité Agenda Normativa: compuesto por los Subdirectores Titulares Jurídico, Técnico, de Fiscalización e Informática, responsables de validar las medidas derivadas del planteamiento realizado por los equipos técnicos.

        - Secretaría Técnica: Ester Vergara Ormazabal.

        - Secretaria Ejecutiva: Julieta Toledo Cabrera.

        - Equipos Técnicos: compuestos por funcionarios de las Subdirecciones Jurídica, Técnica, Fiscalización e Informática, cuya función es analizar, estudiar y proponer las medidas de la agenda normativa.

- AGENDA NORMATIVA 2009

CUADRO RESUMEN AL 08.01.2010

| Nº | MEDIDA | ETAPAS DE DESARROLLO O ESTADOS DE AVANCE |  |  |  | DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | Autorizar el abono y/o cancelación del régimen suspensivo de almacén particular y admisión temporal por una Aduana distinta a la que lo concedió |  |  |  |  | Resolución N° 3269 de 08.06.09 |
| 2 | Generar documento de diagnostico del sistema de libro circunstanciado. |  |  |  |  | Oficio Ordinario N° 9013 de 17.06.09 |
| 3 | Actualizar la normativa de Manifiesto Terrestre, generando una regulación de aplicación nacional. |  |  |  |  | Resolución N° 6152 de 11.09.09 |
| 4 | Efectuar un estudio de factibilidad del establecimiento de una garantía única que cubra la responsabilidad de los operadores de transporte y sus operaciones especialmente referidas al tránsito, transbordo y redestinación. |  |  |  |  | Oficio Ordinario N° 9602 de 30.06.09 |
| 5 | Efectuar un estudio referido a la garantía que deben rendir los Agentes de Aduana, de acuerdo con el art. 196 de la Ordenanza de Aduanas, e identificar posibles alternativas al sistema vigente. |  |  |  |  | Oficio Ordinario N° 9382 de 24.06.09 |
| 6 | Autorizar la tramitación de declaraciones de tránsitos y transbordos directos globales |  |  |  |  | Resolución N° 4900 de 30.07.09 |
| 7 | Proponer un anteproyecto de Ley que establezca una nueva regulación en materia de plazo, prorrogas y términos especiales. |  |  |  |  | Oficio Interno N° 250 de 07.01.10 |
| 8 | Análisis jurídico sobre las normas aplicables a las mercancías reingresadas al país por rechazo en país de destino. |  |  |  |  | Oficio Ordinario N° 17668 de 23.11.09 |
| 9 | Estudio de revisión y actualización de los literales del artículo 107 de la Ordenanza de Aduanas y sus regulaciones (DH 159) |  |  |  |  | Oficio Interno N° 14851 de 25.09.09 |
| 10 | Construir aplicación informática para el control de acopio y salida de productos masivos de exportación |  |  |  |  | Oficio Interno N° 18652 de 09.12.09 |
| 11 | Integrar informaticamente el control de ingreso a recintos portuarios de carga en tránsito amparados en MIC/DTA. |  |  |  |  | Oficio Circular N° 2 de 04.01.10 |
| 12 | Construir una aplicación informática para controlar el ingreso y salida de mercancías transportadas al país por vía férrea. |  |  |  |  | Oficio Ordinario N° 19 de 04.01.10 |
| 13 | Estudio de diagnostico y propuesta de mejoramiento del sistema establecido en el artículo 35 de la ley 13.039 |  |  |  |  | Oficio Interno N° 279 de 08.01.10 |
| 14 | Construir un sistema de información que administre el registro de titulares de marca |  |  |  |  | Oficio Interno N° 21 de 04.01.10 |
| 15 | Analizar y proponer las modificaciones legales necesarias para actualizar la sección 0 capítulo 0 del Arancel Aduanero. |  |  |  |  | Oficio Interno N° 19370 de 21.12.09 |
| 16 | Crear un mecanismo con el Servicio de Tesorería que permita a Aduanas acceder a la información del pago manual de las Declaraciones de Importación |  |  |  |  | Oficio Interno N° 17516 de 19.11.09 |
| 17 | Revisar procedimiento aplicable a la salida de servicios de exportación; a objeto de facilitar dicho procedimiento. |  |  |  |  | Oficio Interno N° 246 de 07.01.10 |
| 18 | Estudiar el régimen jurídico aplicable a los efectos de tripulantes de naves marítimas. |  |  |  |  | Oficio Interno N° 19370 de 21.12.09 |
| 19 | Revisar y proponer actualización del procedimiento de ingreso y salida de mercancías vía postal |  |  |  |  | Oficio Interno N° 19717 de 30.12.09 |

Fase   I:  Revisión preliminar: conformación del equipo de trabajo y cronograma de trabajo

Fase  II:  Levantamiento de la situación actual

Fase  III: Definición, análisis, evaluación y determinación de propuesta de solución

Fase IV:  Publicación y puesta en marcha de solución propuesta